## лист
2. Таблица «Фактически отремонтированные электросетевые объекты распределительных сетей 0,4-6-10 за октябрь 2020г.» | [5 empty] | 5.8.8.
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 8 | октябрь, 2020
|  |  | км | 25.01 | октябрь, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 51.03 | октябрь, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 16 | октябрь, 2020
|  |  | км | 31.45 | октябрь, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 107.12 | октябрь, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 34 | октябрь, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 3 | октябрь, 2020
3. Таблица Планируемое проведение ремонта электросетевых объектов распределительных сетей 0,4-6-10 на ноябрь месяц 2020г.»
| № п/п | наименование работ | ед. изм. | кол-во | Период выполнения
| 1 | Кап.ремонт ВЛ 10-6 кВ | шт | 7 | ноябрь, 2020
|  |  | км | 9.178 | ноябрь, 2020
| 2 | Чистка трасс ВЛ 10-6 кВ | км | 5.86 | ноябрь, 2020
| 3 | Кап.ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт | 15 | ноябрь, 2020
|  |  | км | 41.824 | ноябрь, 2020
| 4 | Чистка ВЛ-0,4 кВ | км | 105.895 | ноябрь, 2020
| 5 | Кап.ремонт ТП и РП | шт | 0 | ноябрь, 2020
| 6 | Капитальный и текущий ремонт ЗиС | шт | 4 | ноябрь, 2020